## Feuil1
Nom du projet : |  | EP |  | Navigateur : | Chrome
ID du cas de test : |  |  |  | Version :
Rédigé par : |  | Ali BOUSSOUF |  | Description :
Testé par : |  | Ali BOUSSOUF |  | Testé sur :
# Test | Date de livraison Sprint | Fonctionnalité | Action | Résultats attendus | Résultats réels | Prise d'écran du résultat | Etat test Selenium | Commentaires
Cas du premier écran : Information de base/ Scénario 1 du cas droit
1 | 2018-06-29 | Etape 1 | [Espace Perso-Rubrique Mon Profil]: US 802 -Complétion profil client sur l'Espace Perso |  |  |  | OK
2 | 2018-06-29 | Etape 2 | [Espace Personnel: Première connexion]: US 809 - Choix thématiques à aborder le jour du RDV |  |  |  |  | 1. Règles de gestion: Suite à la saisie d'un n° de téléphone ou email valide, je dois pouvoir le modifier sur la page "infos de base" si je me rend compte que je me suis trompé de saisie 1. Tests d'Acceptance: Je saisi au niveau du champ téléphone: 0610111213. Je dois cliquer sur la bouton "retour arrière" du clavier et modifier mon n° Je saisi au niveau du champ email: abc.def@gmail.com. Je dois cliquer sur la bouton "retour arrière" du clavier et modifier mon email
| 2018-07-06 | Etape 1 bis | [Espace Perso-Première connexion]: US 808 : Ajout possibilité d'ignorer le Tuto EP + revue Design Tuto EP
| 2018-07-06 | Etape 2 bis | [Espace Perso-Authentification] US 804: envoi de l'invitation Outlook à l'agence suite à la première connexion sur l'Espace Perso |  |  |  |  | Ticket ouvert à traiter pour la semaine du 02 juillet
3 | 2018-06-29 | Etape 3 | [Espace Perso-Page Authentification] US803: Réinitialisation du mot de passe en cas d'oubli |  |  |  | OK, dans le premier test selenium
4 | 2018-07-06 | Etape 4 | [Espace Perso: Gestion de mes RDV]: US 801 Modification Agence, jour et heure du RDV
Cas du deuxième écran : Choix d'agence/ Scénario 1 du cas droit
| 2018-06-29 | Etape 1 | [Espace Perso-Authentification] US 607: Modification du mot de passe suite à la première connexion
| 2018-06-29 | Etape 2 | [Espace Perso-Authentification] US 507: Revue page authentification
| 2018-06-29 | Etape 3 | [ESPACE PERSO-Renseignement Profil] - US503: Corriger le calcul du taux de remplissag
| 2018-06-29 | Etape 4 | [ESPACE PERSO-GESTION DES RDV]-US 501: Revue affichage date/heure du RDV
| 2018-06-29 | Etape 5 | [ESPACE PERSO - GESTION DES RDV] - US 205 : Suspension du RDV
| 2018-07-06 | Etape 6 | [ESPACE PERSO - GESTION DES RDV] - US 206 : Consultation de la liste des documents justificatifs |  | KO, pas de liste des documents justificatifs
| 2018-07-06 | Etape 7 | [ESPACE PERSO - GESTION DES RDV] - US 204 : Modification du RDV | En tant qu'utilisateur connecté à l'EP, je souhaite pouvoir modifier mon RDV et que ma modification soit transmise à l'agence. | KO, ni modification de RDV ni agence informée
| 2018-07-06 | Etape 8 | [ESPACE PERSO - PAGE ACCUEIL] - US 202 : Tutoriel d'OnBoarding Espace EER | 1- Régles de Gestion RG 1 : L'Onboarding est accessible uniquement à la 1ère connexion. RG 2 : Le prospect peut fermer l'onboarding a n'importe quel moment 2- Test d'acceptance Test 1 : En tant que prospect, je peux visualiser un tutoriel d'onboarding à la 1ere connexion. Test 2 : En tant que prospect, après ma 1ère connexion, j'accède directement au tableau de board. Test 3 : En tant que prospect, à la première connexion je refuse de suivre l'onboarding et il ne s'affichera plus après. | KO
Page "AUTHENTIFICATION"
| 2018-06-29 | Etape 1 | [ESPACE PERSO - AUTHENTIFICATION] - US 201 : Connexion à mon espace EER | RG 1 : Un message d'erreur s'affiche si le login ou/et mdp sont incorrects. | Ok, message d'erreur affiché "Nom d'utilisateur ou mot de passe invalide."
| 2018-06-29 | Etape 2 |  | RG 2 : Le mot de passe est sensible à la casse. | Ok, message d'erreur affiché "Nom d'utilisateur ou mot de passe invalide."
| 2018-06-29 | Etape 3 |  | RG 3 : A la première connexion, le prospect devra modifier son mot de passe. | KO, Changement de MDP pour aaa@aaa.aaa du 85127011 au Ab85127011
| 2018-06-29 | Etape 4 | 2- Test d'acceptance Test 1 : En tant que prospect, si j'introduis un login erroné sans mot de passe, un message d'erreur s'affiche. Test 2 : En tant que prospect, si j'introduis un login correct sans mot de passe, un message d'erreur s'affiche. Test 3 : En tant que prospect, si j'introduis un login correct avec un mot de passe erroné, un message d'erreur s'affiche. Test 4 : En tant que prospect, si j'introduis un login ne respectant pas la casse avec le mot de passe correct, un message d'erreur s'affiche. | Pas d'autorisation d'accès. | Ok, message d'erreur affiché "Nom d'utilisateur ou mot de passe invalide."
| 2018-07-06 | Etape 5
| 2018-07-06 | Etape 6
Première connexion/US 902- Sélection thématiques à aborder le jour du RDV
| 2018-07-06 |  | Etape1 : Modif Civilité/Nom/Prénom/Date de naissance/Ville de naissance/Pièce d'identité/Numéro
| 2018-07-06 |  | Première connexion/US 902- Sélection thématiques à aborder le jour du RDV
| 2018-07-06 |  | Rubrique Mon Profil/US 904 (802)- Complétion profil client sur l'Espace Perso
| 2018-07-20 | Etape 1 | [Espace Perso-Page d’accueil]: US1003- Revue du design de la page d’accueil de l'Espace Perso | Au niveau de la rubrique "Mon Rendez-vous" sur la page d’accueil, afficher comme sur la maquette un rappel de l'Agence , la date et l'heure du RDV
| 2018-07-20 | Etape 2 | [Espace Perso - Complétion profil]: US 1004- Revue du design de la page "Complétion profil" de l'Espace Perso | Lorsque je clique sur le bouton "Modifier mon rendez vous", je dois atterrir directement sur l'écran me permettant de modifier mon agence et ou ma date de RDV. Il n'est plus nécessaire de me rediriger comme c'est le cas aujourd'hui vers une page dédiée de consultation contenant le rappel de mon RDV
| 2018-07-27 | Etape1 | [Espace Perso-Page d’accueil]: US1105: RAF revue design page d'acceuil de l'Espace Perso | S'aligner le design sur la maquette et Supprimer de l'affichage les champs "Principales opérations" et "Nationalité"
| 2018-07-27 | Etape2 | [Espace Perso-Complétion Profil]: US1106: RAF Revue design page complétion profil | S'aligner le design sur la maquette et La date à afficher au niveau de la rubrique "Mon Rendez vous" sera de la forme "12/07/2018 à 10h30" Ajouter la barre des menus à gauche Ajouter la barre du titre en haut avec le bon format pour le menu en haut à droite Garder la photo à gauche du menu en haut à droite
| 2018-08-03 |  | [Espace Perso-Authentification] US 1202: RAF envoi de l'invitation Outlook à l'agence (email fictif) | Le critère déclencheur d’envoi de l'invitation doit être le bouton "Suivant" de l'écran des thématiques et non pas le dernier bouton "suivant" du Tuto Ajouter les mappings manquants | NC
| 2018-08-03 |  | [Espace Perso-Authentification] US 1203: envoi de l'invitation Outlook au Directeur d'Agence suite à la première connexion sur l'Espace Perso | Une invitation Outlook soit automatiquement envoyée au Directeur de l'Agence sélectionnée auparavant, pour bloquer un RDV sur l'agenda de l’agence Suite à la première connexion à l’Espace Perso et au clique sur le bouton "Suivant" de l'écran "Choix Thématiques", le Directeur d'Agence doit recevoir une invitation Outlook pour bloquer le RDV sur l’agenda des CCPs/DA Les règles de mapping sont similaires à ceux de l'US 1101: Objet : RDV Ouverture de compte Nom + Prénom Destinataires principaux : email du Directeur de l'Agence Destinataires en copie: vide (ne rien mettre dans ce champ) Priorité : Haute Date du RDV : date choisi par le client Heure début du RDV : heure choisi par le client Heure fin du RDV : heure choisi par le client + 30 min Contenu du mail : même contenu que celui de l'US 1101 | NC
2018-08-10 | Sprint13 | Etape 1 TNR | [Espace Perso-connexion]: envoi mail réinitialisation Mot de passé oublié | Cliquer sur le lien "Mot de passe oublié?" puis renseigner le mail de connexion | KO |  | KO | Pas de mail d'initialisation n'est reçu
2018-08-10 | Sprint13 | Etape 3 | [Espace Perso-choix thématiques]: US 1303: RAF US 1203: envoi invitation Outlook | Remonter correctement les caractères spéciaux au niveau du corps du mail Faire en sorte que l'invitation soit envoyée avec priorité haute Mette en majuscule le "a" de "agence" au niveau de emplacement/lieu du RDV Dans le corps de l'invitation, faire commencer le jour du RDV ET le mois du RDV par une majuscule Dans le corps de l'invitation, ajouter l'heure du RDV au format HH:MM Dans le corps de l'invitation, inverser le nom et le prénom Dans le corps de l'invitation, remonter les thématiques qui intéressent le client au format texte normal sans les underscores "_" | KO sur la version du S12, Sandbox KO |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-10 | Sprint13 | Etape 4 | [Espace Perso-Complétion Profil]: US1304: Mesurer le temps économisé au fur et à mesure de la saisie | Ajouter au niveau de l'écran "Complétion profil" la barre fixe permettant de mesurer en temps réel les minutes gagnées, "0 minutes gagnées" pour la 1ère fois, le curseur circulaire vert doit augmenter au fur et à mesure des minutes gagnées | KO sur la version du S12, Sandbox KO |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-10 | Sprint13 | Etape 5 | [Espace Personnel-Modification RDV]: US 1305: RAF US 1204: Modification RDV à partir de l'Espace Perso | Implémenter les RGs relatives à la désactivation/activation du bouton "Confirmer mes modifications" (US 1204) | KO sur la version du S12, Sandbox KO |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-10 | Sprint13 | Etape 7 | [Espace Perso-Transverse]: US 1307: Correction affichage suite à déconnexion et ou refresh de la page | Lorsque je me déconnecte de l'Espace Perso et que je me reconnecte, il faut que j'arrive systématiquement sur la page d’accueil de l'EP quelque soit la page sur laquelle j'étais juste avant ma déconnexion Lorsque j'effectue un refresh sur la page sur laquelle je suis, je dois être redirigé vers la page d’accueil de l'EP et je ne dois plus voir le undefined/undefined au niveau du nom/prénom de l'utilisateur | KO sur la version du S12 |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-17 | Sprint13 | Etape 1- compatibilité naviguateur | [Espace Perso-Mon Profil]: Tests du Cas droit avec IE11 | Invitation outlook à envoyer au Directeur d'Agence(dans le code Back). Maquette CIN à prendre en compte. | KO , sur l'espace perso avec IE11 y'a des boutons décalés par rapport aux images pour les Cards 'Mon profil' et 'Mon rendez-vous'. La page se recharge automatiquement après quelques secondes. Sur l'espace perso avec Firefox, le décalage est pour tous les Cards |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-17 | Sprint13 | Etape 2- compatibilité naviguateur | [Espace Perso-Mon Profil]: Tests du Cas droit avec Firefox | Invitation outlook à envoyer au Directeur d'Agence(dans le code Back). Maquette CIN à prendre en compte. | OK pour la page 'Profil', mais pas d'accès pour la page RdvDetails et retour à la page d'acceuil. Tandis que sur Firefox une page blanche est apparue |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-17 | Sprint14 | Etape 1 | [Espace Perso-Mon Profil]: US1401: Transmission de la CIN et des données profil à l'Agence en amont du RDV | Invitation outlook à envoyer au Directeur d'Agence(dans le code Back). Maquette CIN à prendre en compte. |  |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-17 | Sprint14 | Etape 2 | [Espace Perso-Mon Profil]: US1401: Transmission de la CIN et des données profil à l'Agence en amont du RDV | Invitation outlook à envoyer au Directeur d'Agence(dans le code Back). Maquette CIN à prendre en compte. |  |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-17 | Sprint14 | Etape 3 | [Espace Perso-Mon Profil]: US1501: Transmission de la CIN et des données profil à l'Agence en amont du RDV | En tant qu'Utilisateur, je souhaite que ma CIN et que les données de mon profil soient automatiquement transférés à l'Agence pour permettre au CCP de créer mon compte avant mon RDV |  |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-31 | Sprint15 | Etape compatibilité IE11 | US15-Transverse | Refaire les étapes suivantes d'accès à l'EP avec IE11: - Accès au menu Profil: Ajout ou modification des infos -> Le % de porgression est de 20% avec message 'Vos données ont été enregistrées avec succès.' - La modification des Prénom/Nom n'est pas affiché en haut du page - Ensuite on aille vers l'accueil et on revient -> KO car le message 'Vos données ont été enregistrées avec succès.' est toujours affiché et le % erroné 'NaN min gagnées' - KO sur le sauvegarde des infos même en se déconnectant. |  |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-31 | Sprint15 | Etape 1 compatibilité Firefox | US15-Transverse | Refaire les étapes suivantes d'accès à l'EP avec Firefox: - Accès au menu Profil: Style non alligné pour img&bouton+ Ajout ou modification des infos -> Le % de porgression est de 20% avec message 'Vos données ont été enregistrées avec succès.' - La modification des Prénom/Nom n'est pas affiché en haut du page - Ensuite on aille vers l'accueil et on revient -> KO car le message 'Vos données ont été enregistrées avec succès.' est toujours affiché et le % erroné 'NaN min gagnées' - KO sur le sauvegarde des infos même en se déconnectant. |  |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-31 | Sprint15 | Etape 2 compatibilité Firefox | US15-Transverse | Refaire les étapes suivantes d'accès à l'EP avec Firefox: - Espace Upload -> upload noté avec msg 'Merci de ressayer l'upload' et pas sauvegardé même en se déconnectant. | KO, Car image Upload Recto absente et message 'Merci de réessayer l'appel' |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-31 | Sprint15 | Etape 1 - Upload - Chrome | US1502 | Refaire les étapes suivantes d'accès à l'EP avec Firefox: - Espace Upload -> upload noté avec msg 'Merci de ressayer l'upload' et pas sauvegardé même en se déconnectant. |  |  | OK | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-14 | Sprint17 | Etape compatibilité IE11 | US17-Transverse | Refaire les étapes suivantes d'accès à l'EP avec IE11: - Accès au menu Profil: Ajout ou modification des infos -> Le % de porgression est de 20% avec message 'Vos données ont été enregistrées avec succès.' - La modification des Prénom/Nom n'est pas affiché en haut du page - Ensuite on aille vers l'accueil et on revient -> KO car le message 'Vos données ont été enregistrées avec succès.' est toujours affiché et le % erroné 'NaN min gagnées' - KO sur le sauvegarde des infos même en se déconnectant. |  |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-14 | Sprint17 | Etape 1 compatibilité Firefox | US17-Transverse | Refaire les étapes suivantes d'accès à l'EP avec Firefox: - Accès au menu Profil: Style non alligné pour img&bouton+ Ajout ou modification des infos -> Le % de porgression est de 20% avec message 'Vos données ont été enregistrées avec succès.' - La modification des Prénom/Nom n'est pas affiché en haut du page - Ensuite on aille vers l'accueil et on revient -> KO car le message 'Vos données ont été enregistrées avec succès.' est toujours affiché et le % erroné 'NaN min gagnées' - KO sur le sauvegarde des infos même en se déconnectant. |  |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-14 | Sprint17 | Etape 2 compatibilité Firefox | US17-Transverse | Refaire les étapes suivantes d'accès à l'EP avec Firefox: - Espace Upload -> upload noté avec msg 'Merci de ressayer l'upload' et pas sauvegardé même en se déconnectant. | KO, Car image Upload Recto absente et message 'Merci de réessayer l'appel' |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-14 | Sprint17 | Etape 1 - Upload - Chrome | US1702 | Refaire les étapes suivantes d'accès à l'EP avec Firefox: - Espace Upload -> upload noté avec msg 'Merci de ressayer l'upload' et pas sauvegardé même en se déconnectant. |  |  | OK | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-21 | Sprint18 | Etape compatibilité IE11 | US18-Transverse | Refaire les étapes suivantes d'accès à l'EP avec IE11: - Accès au menu Profil: Ajout ou modification des infos -> Le % de porgression est de 20% avec message 'Vos données ont été enregistrées avec succès.' - La modification des Prénom/Nom n'est pas affiché en haut du page - Ensuite on aille vers l'accueil et on revient -> KO car le message 'Vos données ont été enregistrées avec succès.' est toujours affiché et le % erroné 'NaN min gagnées' - KO sur le sauvegarde des infos même en se déconnectant. |  |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-21 | Sprint18 | Etape 1 compatibilité Firefox | US18-Transverse | Refaire les étapes suivantes d'accès à l'EP avec Firefox: - Accès au menu Profil: Style non alligné pour img&bouton+ Ajout ou modification des infos -> Le % de porgression est de 20% avec message 'Vos données ont été enregistrées avec succès.' - La modification des Prénom/Nom n'est pas affiché en haut du page - Ensuite on aille vers l'accueil et on revient -> KO car le message 'Vos données ont été enregistrées avec succès.' est toujours affiché et le % erroné 'NaN min gagnées' - KO sur le sauvegarde des infos même en se déconnectant. |  |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-21 | Sprint18 | Etape 2 compatibilité Firefox | US18-Transverse | Refaire les étapes suivantes d'accès à l'EP avec Firefox: - Espace Upload -> upload noté avec msg 'Merci de ressayer l'upload' et pas sauvegardé même en se déconnectant. | KO, Car image Upload Recto absente et message 'Merci de réessayer l'appel' |  | NC | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance
2018-08-21 | Sprint18 | Etape 1 - Upload - Chrome | US1802 | Refaire les étapes suivantes d'accès à l'EP avec Firefox: - Espace Upload -> upload noté avec msg 'Merci de ressayer l'upload' et pas sauvegardé même en se déconnectant. |  |  | OK | Cf. Règles de gestion et Tests d'Acceptance